## Projekttidslinje
DIT PROJEKT
TIDSLINJE
PROJEKTOPLYSNINGER
DATO | MILEPÆL | PLACERING | UDGANGSPUNKT
2016-10-19 | Tidsplan start | 25 | 1
2016-10-21 | Gain antenner alle vinkler | -15 | 1
2016-11-01 | Målesæt fra 4 antenner udenfor | -10 | 1
2016-11-01 | Målesæt fra 5 antenner indenfor | 15 | 1
2016-11-01 | Link budget | -20 | 1
2016-11-07 | Påbegynd artikel | 10 | 1
2016-11-07 | Small scale fading | -15 | 1
2016-11-07 | System tab verifikation | 15 | 1
2016-11-11 | Måledata arbejdsblad | -5 | 1
2016-11-25 | Første aflevering | 20 | 1
2016-12-05 | Gennemlæsning | -15 | 1
2016-12-19 | Semcon | 15 | 1
Tip til projekttidslinje:
Positionsværdierne i projektoplysningstabellen bruges til at forhindre, at milepælsnavne overlapper hinanden på tidslinjen. Brug positiv tale til at placere navne oven over tidslinjen og negative tal til at placere dem nedenunder.
Hvis du vil tilføje flere milepæle, skal du enten indsætte nye rækker i tabellen eller begynde at skrive under den sidste post, hvorefter tabellen automatisk udvides til at omfatte de tal, du netop har tilføjet.